「2027年国際園芸博覧会」出展ブースデザイン等業務委託仕様書
１ 委託業務名 「2027年国際園芸博覧会」出展ブースデザイン等業務
２ 委託期間 契約締結日～令和８年10月30日
３ 契約限度額

1,210,000 円（消費税及び地方消費税を含む）
４ 業務の目的

2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)の会場内において、世界に誇る高松盆栽の魅力を感じられる展示で表現し、国内外から訪れる来場者に向けて広くPRするために、その企画・設計等に係る業務を委託するものである。
５ GREEN×EXPO 2027及び本県出展の概要

（１）GREEN×EXPO 2027の概要

①開催期間：令和９年３月19日～９月26日

②会 場：旧上瀬谷通信施設(神奈川県横浜市)

③開催テー マ：幸せを創る明日の風景

（２）出展の概要

①出展区分：花・緑出展（自治体出展）、短期間出展（９日間）

②出展期間：令和９年９月４日～９月12日
※出展前２日間で準備・設置、最終日の翌日に撤収を行う。

③会 場：シンボルゾーン内に整備される屋内出展施設のうち
２区画約32㎡（9.4m×3.4m）
④趣 旨：盆栽などの作品を展示

⑤出展期間の週テーマ:秋色の風と豊かな心
⑥出展区画の配置
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（３）イベントスペースの概要

①利用期間：令和９年９月５日～９月10日
②趣旨：展示に連動したPR、物販

    ③利用可能ブース：２区画 ８㎡（間口2.0m×奥行2.0m×２）
　　④電気設備：利用不可
　　⑤什器・備品：協会からの貸与はなし。パーテーションや机、椅子、モニターなどは利用者で手配
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（４）関係団体との連携
本事業は香川県、高松市、香川県盆栽生産振興協議会で共同出展を想定

６ 業務内容

「2027年国際園芸博覧会自治体出展等に係る企画・設計等業務」として、以下の業務を実施する。
（1） ブースデザイン制作
　①ブースコンセプトデザイン

　　　「高松盆栽」の魅力発信や本県への来訪意欲、波及効果に関する考え方、並びに今回の園芸博覧会のテーマ、サブテーマなど博覧会の理念継承に関する考え方を踏まえて屋内展示コンセプトを作成する。
　　　屋内展示コンセプトと連動し、「高松盆栽」の魅力を感じられるＰＲ手法の検討及び計画の策定

（2） 設計図制作
1 全体図面、ブースレイアウト設計図制作、什器設計図制作

展示及びイベントスペースのデザインにおいては、国際園芸博覧会協会が設定するガイドライン等を留意、遵守すること。
2 設計書制作
　展示スペースに飾る盆栽や盆栽を設置する什器の調達先、調達方法、屋内展示を良好な状態に保つための盆栽の入れ替え、運搬方法、必要な保険契約などを想定し、制作業務まで含めたスケジュールを作成し、以下の費用の概算を盛り込むこと

・展示施工（盆栽、什器含む）に関する概算費用
　　 ・盆栽の入れ替えに関する概算費用
　　　 ※香川県盆栽生産振興協議会から手配可能な盆栽とすること
　　 ・撤去に関する概算費用
　　 ・その他保険料等必要な概算費用
７ 業務完了報告
　 　令和８年10月30日までに、経費内訳が分かる資料を添えて、業務完了報告書を紙媒体及び電子データで提出すること。
８ 成果物等の提出

（１）仕様書内で納品日が指定されている成果物については、その日時までに納品する。また、業務終了後、委託業務完了報告書を提出する。
（２）ブースコンセプトデザイン、概算事業費、その他委託者が必要と認める事項を取りまとめた中間報告を令和８年９月30日までに提出し、必要に応じて修正を行い、その他成果物とあわせて、最終報告を令和８年10月30日までに提出する。

９ 成果物の仕様

　 　以下の成果物について、別途指定する期限までに提出すること。（提出方法についても、別途指定）
（１）ブースデザイン制作
　　①ブースコンセプト
　　（PR手法に関する企画、企画内容を具現化するためのPR実施計画を含む）

　　②デザインパース画像
　　（全容・左右サイドカット・視点別カット　計５点）

（２）設計図制作
　　①全体図面
　　②ブースレイアウト設計図
　　③什器設計図
　　※①〜③については、展示スペースに飾る盆栽や盆栽を設置する什器の調達先、調達方法、屋内展示を良好な状態に保つための盆栽の入れ替え、運搬方法、必要な保険契約などについて記載すること
　　④設計書
　　（制作に関するスケジュール表、展示施工・維持管理・撤去に関する概算費用を含む）

（３）業務完了報告書
    納品先は、香川県盆栽生産振興協議会とする。
10 納品データの安全管理

　　 撮影データ並びに編集データについては、情報漏洩や滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために必要な映像情報の管理、運営措置を講じなければならない。
また、電子媒体によるデータ納品については、ウイルス対策ソフトにより検査した上で納品すること。納品物が納品時点でウイルス感染していることにより、委託者又は第三者が損害を受けた場合は、全て受託者の責任と負担により、原状回復及びその他賠償等について対応すること。
11 著作権等の取扱い

　①　本件成果物に関する著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。）は、受託者又は第三者に従前から帰属していた著作物の著作権を除き、引渡しのときに、受託者から委託者に移転する。なお、当該移転の対価は、委託料に含まれる。
②　委託者及び委託者の指定する者は、①の規定により受託者又は第三者に著作権が留保された著作物につき、業務及び業務の目的に沿った事業（この契約終了後の事業を含む。）の実施に必要な範囲において、無償で利用、複製、翻訳及び改変することができるものとする。
③　本件成果物に第三者に帰属する著作物の著作権が含まれている場合には、受託者は、あらかじめ当該第三者との間で委託者、委託者の指定する者及び受託者に対して第三者の所有する著作物の利用、複製、翻訳及び改変を許諾する旨を書面で確認するものとする。
④　②の利用、複製、翻訳及び改変については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、この契約終了後も継続するものとする。
⑤　受託者は、委託者及び委託者の指定する者に対し、本件成果物に関する著作者人格権（著作権法第18条から第20条までに規定する権利をいう。以下同じ。）を一切行使しないものとする。
⑥　第三者に本件成果物の著作権が帰属する場合には、受託者は、その者との間であらかじめ、委託者及び委託者の指定する者に対し、著作者人格権を一切行使しない旨の契約を締結するものとする。
⑦　⑤及び⑥の著作者人格権の不行使については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、この契約終了後も継続するものとする。
⑧　受託者は、委託者に対し、本件成果物の引渡しまでに、③の書面及び⑥の契約書の写しを提出しなければならない。
⑨　①～⑦の規定により、委託者及び委託者の指定する者が、受託者又は第三者から許諾を受ける著作物の利用許諾等に要する経費は委託料に含まれる。
12 再委託

受託者は、本契約の履行について、業務の全部又は一部（主たる部分に限る。）を第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。
受託者は、業務の一部（主たる部分を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託の相手方の住所、名称、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性、その他委託者が必要とする事項を記載した書面を委託者に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
なお、委託者の承諾を得て業務の一部を第三者に再委託する場合、受託者は、当該第三者に対し、本契約により受託者が負担する義務と同等の義務を課すとともに、再委託先の義務の履行その他の行為について一切の責任を負うものとする。
13 業務の履行に関する措置

　本業務の実施にあたり、計画に変更が生じた場合、または本仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じたときは、その都度速やかに委託者と協議を行い、事前に委託者の了解を得た上で、契約額の範囲内で誠実に業務を遂行すること。
